## Slide 1: Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau (MA 29)
Fachbereich 1 – Gruppe Projektabwicklung
Ing. Nicolas Wolf

## Slide 2: Bauwerksdaten
Hochstraße Handelskai (B2018)
  Bestehend aus Rampe 200 + 400
  Platten-/Balkentragwerk
  Stahlbeton (schlaff bewehrt)
  Baujahr: 1977
  Brückenfläche: 5.471 m²
    Länge: 322 m
    Breite: 17 m
Knoten Nußdorf (B2019)
  Bestehend aus Rampe 500
  Platten-/Balkentragwerk
  Stahlbeton (schlaff bewehrt)
  Baujahr: 1977
  Brückenfläche: 1.363 m²
    Länge: 145 m
    Breite: 9 m
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 3: Lageplan B2018
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 4: Lageplan B2019
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 5: Ansichten
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht B2019 – TW Knoten Nußdorf
Ansicht B2018 – TW Hochstraße Handelskai

## Slide 6: Ausgangssituation
Instandsetzungsprogramm der MA 29
Starke Schäden an der Struktur  2017 bereits temporäre Sicherungsmaßnahmen durchgeführt (Querkraftverstärkung + externer Vorspannung)  Hohe Instandsetzungspriorität
Geplante und tatsächliche Nutzung
Mehrere Instandsetzungsvarianten
Langfristige Perspektiven
Kosteneffiziente Instandsetzung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 7: Zielsetzungen und Bedarfsplanung
Optimierung Instandsetzungsmaßnahmen unter Gesichtspunkt „Umgestaltung Knoten Nußdorf“
Verlängerung Restlebensdauer um 15+ Jahre
Untersuchung mehrerer Instandsetzungsvarianten (Teilinstandsetzung, Gesamtinstandsetzung, Neubau in Dammlage, Mischvariante Teil- und Gesamtinstandsetzung)
Mischvariante Teil- und Gesamtinstandsetzung 15+ Jahre wirtschaftlich und technisch sinnvollste Lösung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 8: Wesentliche Rahmenbedingungen
Keine Einschränkungen durch Einbautensituation (nur eine Versorgungsleitung MA 33 betroffen)
Temporäre Sperre von Parkplätzen mit ca. 500 m2 Parkfläche unterhalb B2018
Zufolge Verkehrszählung deutlich unter 10.000 Kfz/24h
Grundstückseigentum zwischen Stadt Wien und ÖBB geteilt  keine Änderungen geplant (Einvernehmen mit ÖBB nötig)
Aufrechterhaltung jeweils mind. 1 Fahrspur je Fahrtrichtung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 9: Instandsetzungsvarianten
1. Teilinstandsetzung
  Lokale Instandsetzung Abdichtung
  Lokale Erneuerung Belag
  Erneuerung Brückenausrüstung
  Erneuerung Entwässerungssystem
  Betoninstandsetzungen
2. Gesamtinstandsetzung
  Vollflächige Erneuerung Abdichtung
  Vollflächige Erneuerung Randbalken
  Vollflächige Erneuerung Belag
  Aufrüstung Entwässerungssystem
  Betoninstandsetzungen
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 10: Instandsetzungsvarianten
3. Abbruch und Neubau in Dammlage
  Vollständiger Abbruch und Rückbau der Tragwerke
  Redimensionierung / Anpassung an reale Nutzung
  Neubau der Straße in Dammlage
  Aufwertung der Umfelder (Grünraum, Erholungsgebiet, Blickachsen)
4. Mischvariante aus Teil- und Gesamtinstandsetzung
  Vollflächige Erneuerung Abdichtung
  Vollflächige Erneuerung Belag
  Vollständiger Abbruch Randbalken
  Instandsetzung Entwässerungssystem
  Betoninstandsetzungen
   Ausgeführte Instandsetzungsvariante
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 11: Querschnitt vor und nach Instandsetzung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 12: Herausforderungen Abbruchphase
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Eingeschränkte Gerätewahl im Hinblick auf Eigengewicht und verursachte Schwingungen
Arbeiten unter Verkehr
Arbeiten über einer Bahnanlage
Vorgegebenes Zeitfenster
Schonung des Bestandes
Möglichkeit unerwarteter Schäden

## Slide 13: Abbruchphase
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht Abbruch Randbalken
Ansicht Kragplatte mit Schubnase
Ansicht Abbruch Fertigteil-Element Randbalken

## Slide 14: Betoninstandsetzung - Herausforderungen
Aus statisch-konstruktiven Gründen Instandsetzung nur abschnittsweise möglich
Großflächige Bewehrungskorrosion und damit zusammenhängende Betonabplatzungen
Abtrag mittels Hochdruckwasserstrahlen (> 2.500 bar)
Instandsetzungsbedarf mittels Voruntersuchungen erhoben
Gemeinschaftliche Festlegung instand zu setzender Flächen
Festlegung ab wann Bewehrungsergänzung erforderlich  Einbindung der statisch-konstruktiven Planung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 15: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Vor HDW-Abtrag
Nach HDW-Abtrag

## Slide 16: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht vor HDW-Abtrag
Ansicht nach HDW-Abtrag

## Slide 17: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht TW-Untersicht nach HDW-Abtrag
Ansicht TW-Untersicht im Entwässerungsbereich nach HDW-Abtrag

## Slide 18: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht korrodierte Bewehrung Oberseite nach HDW-Abtrag

## Slide 19: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht WL-Bank vor HDW-Abtrag
Ansicht WL-Bank nach HDW-Abtrag

## Slide 20: Betoninstandsetzung - Schäden
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht Pfeilerbereich vor HDW-Abtrag
Ansicht Pfeilerbereich nach HDW-Abtrag

## Slide 21: Betoninstandsetzung - Ausführung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht instandgesetzte Schadstellen

## Slide 22: Erneuerung Abdichtungssystem
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 23: Erneuerung Brückenausrüstung
FRZ mittels in Stahltassen verankerter Betonleitwände
Auf der BLW aufgesetzte Lichtmasten
Anpralldämpfer in den Zwickelbereichen
Brückengeländer mit Stahlsaumblech verschraubt
Erneuerung Brückenentwässerung unter Beibehaltung des Entwässerungssystems
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai

## Slide 24: Erneuerung Brückenausrüstung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht BLW in Stahltassen
Ansicht Querschnitt-neu mit BLW + Geländer

## Slide 25: Erneuerung Brückenausrüstung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht Mastschuhe + Lichtmasten

## Slide 26: Erneuerung Brückenausrüstung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht Anpralldämpfer

## Slide 27: Erneuerung Brückenausrüstung
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai
Ansicht Querschnitt vor Instandsetzung und Erneuerung
Ansicht Querschnitt nach Instandsetzung und Erneuerung

## Slide 28: Lessons Learned
Korrodierte Bewehrung von außen oft schwer erkennbar
Trotz umfangreicher Voruntersuchen stark gestiegener Instandsetzungsumfang (Vorhersage schwierig)
Im Tragwerk vorgefundene Bewehrung oft stark korrodiert + keine plangemäße Lage + oftmals sehr geringe Betondeckung
Schnittstellen zum Bestand bei Planung besonders beachten
Instandsetzungsmassen  Puffer f. Unvorhergesehenes berücksichtigen
PMMA-Harz sehr empfindlich bei Feuchtigkeit und zu viel Materialauftrag
Herausforderungen bei der Instandsetzung Hochstraße Handelskai